## 사용법
결혼 준비 시트 · 사용법
무료 체험판: 「설정」과 「할 일 · D-day 체크리스트」 두 장만 들어 있습니다.
1. 설정에서 결혼식 날짜만 바꾸면 할 일 34줄의 날짜와 남은 날이 저절로 바뀝니다. (총예산 · 몫 · 보증 인원 칸은 전체 판에서 씁니다.)
2. 끝낸 일은 「완료」 칸에 O 를 고르세요. 지났는데 안 한 일은 빨갛게 바뀝니다.
D-day 가 하루 다르게 나오면 구글 시트의 「파일 › 설정 › 시간대」를 (GMT+09:00) 서울로 바꾸세요.
전체 판(9,900원)에는 예산(잔금 · 양가 몫) · 웨딩홀 · 스드메 견적 비교 · 하객(측마다 올 사람 · 축의금) · 한눈에 시트가 더 있습니다.
https://dt-wedding.portfolio-tracker.workers.dev
문의: dotorium.official@gmail.com

## 설정
설정
항목 | 값 | 설명
결혼식 날짜 | 2027-10-16 | 예시 날짜예요. 우리 날짜로 바꾸세요.
총예산(원) | 40000000 | 두 사람이 쓸 수 있는 돈 전부
공동 비용 중 신랑 측 몫 | 50% | 50% 면 반반. 나머지는 신부 측 몫
웨딩홀 보증 인원 | 200 | 견적 비교 · 한눈에서 씀
낸 쪽 목록
신랑 측
신부 측
공동

## 할 일
할 일 · D-day 체크리스트
며칠 전(음수) · 며칠 뒤(양수)는 결혼식 날 기준. 날짜와 남은 날은 저절로 계산. 완료면 O.
며칠(식 기준) | 할 일 | 이때까지 | 남은 날 | 완료 | 메모
-300 | 결혼 날짜 후보 · 예산 큰 틀 정하기
-300 | 양가 인사 · 상견례 날짜 잡기
-270 | 웨딩홀 둘러보기 · 견적 받기(견적 비교 시트)
-250 | 웨딩홀 계약
-240 | 플래너와 할지 직접 할지 정하기
-230 | 스튜디오 · 드레스 · 메이크업 견적 비교
-220 | 스튜디오 · 드레스 · 메이크업 계약
-200 | 본식 사진 · 영상 업체 계약
-180 | 신혼여행지 정하기 · 항공권 알아보기
-180 | 신혼집 알아보기 시작
-150 | 예물 · 예단 범위를 양가와 정하기
-120 | 한복 맞추기 또는 빌리기
-120 | 웨딩 촬영(스튜디오) 날짜 잡기
-100 | 신혼여행 숙소 예약 · 여권 만료일 확인
-90 | 드레스 둘러보기 · 고르기
-90 | 혼수 · 가전 · 가구 목록 만들기
-75 | 청첩장 문구 · 디자인 정하기
-60 | 청첩장 주문 · 모바일 청첩장 만들기
-60 | 사회 · 축가 · 주례(또는 없음) 정하기
-50 | 하객 명단 정리(하객 시트) · 청첩장 돌리기 시작
-45 | 예복 맞추기
-40 | 부케 · 혼주 메이크업 예약
-30 | 본식 드레스 가봉
-30 | 식순 · 축가 곡 · 입장 곡 정하기
-21 | 보증 인원 · 식권 수 의논
-14 | 웨딩홀 마지막 미팅(보증 인원 · 식사 · 꽃)
-14 | 신혼여행 짐 목록 · 환전
-10 | 축의대 · 가방 맡을 사람 정하기
-7 | 하객 마지막 인원 · 답례품 확인
-3 | 본식 날 챙길 것 모아 두기
-1 | 당일 일정표를 가족 · 도와줄 사람과 나누기
7 | 축의금 정리 · 감사 인사
14 | 혼인신고
30 | 남은 잔금 · 정산 마무리
Formulas:
남은 날 = IF([이때까지]="","",IF([완료]="O","끝",[이때까지]-TODAY()))